## Carta Gannt
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | E-COMMERCE FAMILIAR
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2.
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Responsable del proyecto | Inicio del proyecto: |  | 2024-08-12
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. | Alvaro solano, Carlos Salinas, Javier Alcantara | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2024-08-12 to 2024-12-15
TAREA IDENTIFICACIÓN | TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2024-08-12 to 2024-12-15
IDENTIFICACIÓN
1 | Análisis y Planificación
1.1 | Reunión con el cliente y toma de requisitos | Carlos, Alvaro Javier | 85% | 2024-08-12 | 2024-09-09 | 29
1.1.1 | Definir la estructura general del sistema | Carlos, Alvaro Javier | 85% | 2024-07-12 | 2024-09-09 | 60
1.2 | Crear la documentación de requisitos | Carlos, Alvaro Javier | 85% | 2024-07-12 | 2024-09-09 | 60
1.3 | Definición del alcance del proyecto | Carlos, Alvaro Javier | 85% | 2024-07-12 | 2024-09-09 | 60
1.3 | Crear el plan de proyecto con fechas y entregable de la plataforma | Carlos, Alvaro Javier | 85% | 2024-07-12 | 2024-09-09 | 60
1.3 | Configuración Entorno de Desarrollo y Flujo
1.3 | Configuración del entorno de desarrollo | Carlos, Alvaro Javier | 50% | 2024-07-08 | 2024-09-08 | 63
2 | Creación del diagrama de flujo del sistema | Carlos, Alvaro Javier | 70% | 2024-07-09 | 2024-09-08 | 62
2.1 | Propuesta de pantallas del sistema | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-07-10 | 2024-09-08 | 61
2.2 | Desarrollo del prototipo inicial | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-07-11 | 2024-09-08 | 60
2.3 | Revisión y avance general del proyecto | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-08-12 | 2024-09-08 | 28
2.4 | Revisión y Documentación Continua
3 | Documentación técnica: | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 14
3.1 | Revisión de avances | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 14
3.2 | Creación del diagrama de flujo del sistema | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 14
3.2.1 | Diseño de pantallas del sistema | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 14
3.3 | Configurar el entorno de desarrollo | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 14
4 | Documentación técnica y plan de trabajo | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 14
4.1 | Implementación de Mockups y Aplicaciones
4.2 | Mockups del sistema | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-09-23 | 2024-10-06 | 14
4.3 | Propuesta de sistema de notificaciones | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-09-23 | 2024-10-06 | 14
4.4 | Diagrama de flujo actualizado | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-09-23 | 2024-10-06 | 14
5 | Desarrollo del Backend y Base de Datos
4.6 | Desarrollar la estructura de la base de datos | Carlos, Alvaro Javier |  | 2024-10-07 | 2024-10-27 | 21
4.7 | Programar la lógica del backend | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-10-07 | 2024-10-27 | 21
4.8 | Implementar el sistema de notificaciones y roles | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-10-07 | 2024-10-27 | 21
4.9 | Proteger las rutas del sistema | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-10-07 | 2024-10-27 | 21
4.10 | Desarrollo del Backend y Base de Datos | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-10-07 | 2024-10-27 | 21
6 | Desarrollo del Frontend
6,1 | Desarrollo del frontend | Carlos, Alvaro Javier |  | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 22
6,2 | Integrar el frontend con el backend | Carlos, Alvaro Javier | 50% | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 22
6,3 | Programar funcionalidades del frontend | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 22
6,4 | Desarrollo de componentes del frontend | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 22
6,5 | Pruebas del Sistema e Implementación
7 | Preparar entorno de producción | Carlos, Alvaro Javier | 2% | 2024-11-19 | 2024-12-07 | 19
7.1 | Desplegar el sistema | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-11-19 | 2024-12-07 | 19
7.2 | Capacitar a los usuarios | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-11-19 | 2024-12-07 | 19
7.3 | Realizar ajustes finales | Carlos, Alvaro Javier | 0% | 2024-11-19 | 2024-12-07 | 19

## Acerca de
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7