## Matriz_de_Control_de_Cambio2.0
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio | Nivel de urgencia del cambio | Importancia del cambio | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto | Aprobación
SC-01 | Juan Pérez/Cliente | 2024-02-01 | Corrección | Urgente | Medio | El cambio permite que un usuario registrado acceda a su cuenta. | RF-01 | CU002 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-02 | María Rodríguez/Cliente | 2024-02-02 | Solicitud Cliente | Urgente | Alto | El cambio permite que un usuario recupere su contraseña olvidada. | RF-02 | CU003 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-03 | Ana López/Cliente | 2024-02-03 | Corrección | Crítico | Medio | El cambio permite a vendedores o administradores gestionar productos. | RF-03 | CU004 | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-04 | Carlos Díaz/Cliente | 2024-02-04 | Solicitud Cliente | Urgente | Alto | El cambio permite a los usuarios navegar y buscar productos en el catálogo. | RF-04 | CU005 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-05 | Paula García/Cliente | 2024-02-05 | Corrección | Urgente | Medio | El cambio permite a los usuarios gestionar su carrito de compras. | RF-05 | CU006 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-06 | Juan Pérez/Cliente | 2024-02-06 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | El cambio permite a los usuarios realizar pagos seguros. | RF-06 | CU007 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-07 | María Rodríguez/Cliente | 2024-02-07 | Corrección | Urgente | Medio | El cambio permite a los administradores gestionar pedidos de clientes. | RF-07 | CU008 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-08 | Ana López/Cliente | 2024-02-08 | Solicitud Cliente | Urgente | Alto | El cambio permite generar reportes de ventas y métricas clave. | RF-08 | CU009 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-09 | Carlos Díaz/Cliente | 2024-02-09 | Corrección | Crítico | Medio | El cambio permite enviar notificaciones automáticas a los usuarios. | RF-09 | CU010 | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-10 | Paula García/Cliente | 2024-02-10 | Solicitud Cliente | Urgente | Alto | El cambio permite que un nuevo usuario se registre en la plataforma. | RF-10 | CU001 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-11 | Juan Pérez/Cliente | 2024-02-11 | Corrección | Urgente | Medio | El cambio permite que un usuario registrado acceda a su cuenta. | RF-11 | CU002 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-12 | María Rodríguez/Cliente | 2024-02-12 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | El cambio permite que un usuario recupere su contraseña olvidada. | RF-12 | CU003 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-13 | Ana López/Cliente | 2024-02-13 | Corrección | Urgente | Medio | El cambio permite a vendedores o administradores gestionar productos. | RF-13 | CU004 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-14 | Carlos Díaz/Cliente | 2024-02-14 | Solicitud Cliente | Urgente | Alto | El cambio permite a los usuarios navegar y buscar productos en el catálogo. | RF-14 | CU005 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-15 | Paula García/Cliente | 2024-02-15 | Corrección | Crítico | Medio | El cambio permite a los usuarios gestionar su carrito de compras. | RF-15 | CU006 | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-16 | Juan Pérez/Cliente | 2024-02-16 | Solicitud Cliente | Urgente | Alto | El cambio permite a los usuarios realizar pagos seguros. | RF-16 | CU007 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-17 | María Rodríguez/Cliente | 2024-02-17 | Corrección | Urgente | Medio | El cambio permite a los administradores gestionar pedidos de clientes. | RF-17 | CU008 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-18 | Ana López/Cliente | 2024-02-18 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | El cambio permite generar reportes de ventas y métricas clave. | RF-18 | CU009 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-19 | Carlos Díaz/Cliente | 2024-02-19 | Corrección | Urgente | Medio | El cambio permite enviar notificaciones automáticas a los usuarios. | RF-19 | CU010 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-20 | Paula García/Cliente | 2024-02-20 | Solicitud Cliente | Urgente | Alto | El cambio permite que un nuevo usuario se registre en la plataforma. | RF-20 | CU001 | Desarrollo | Medio | Aceptado